## 任务安排
白泽问卷团队任务安排
编号 | 任务 | 子任务 | 子任务 | 预计消耗时间 | 暂定开始时间 | 实际开始时间 | 负责人 | 是否完成 | 完成时间 | 是否需要完成
1 | 补充软件测试数据 | 模型展示数据10条-20条：图片、标题、介绍文字 |  | 1 |  |  | 刘家祥
2 |  | 从模板中创建模型数据10条-20条：图片、标题 |  |  |  |  | 刘家祥
3 |  | 普通问卷数据20条-30条：图片、标题、介绍、题目信息（2-10个题目） |  |  |  |  | 刘家祥
4 | 管理后台 | 原型实现 |  | 1 |  |  | 魏秋亚 |  |  |  | ·
5 |  | 界面实现 |  | 1 |  |  | 张瑞元
6 |  | 联邦学习任务创建（研发实现） |  | 1 |  |  | 张瑞元/阳家勋
7 | 数据定价算法实现 | 利用fileserver计算一个模型的准确率（实验） |  | 1 |  |  | 王宵
8 |  | shaply算法实现 |  | 1 |  |  | 王宵
9 |  | 接入后端系统 |  | 1 |  |  | 王宵
10 | fate使用(必须完成) | 利用手写数字的数据完成几台机器之间的联合训练 |  | 2 |  |  | 王宵
11 |  | 利用fate实现数据定价算法，能够计算出不同客户端的贡献情况 |  |  |  |  | 王宵
12 | 后端研发 | 问卷分类管理 | 列表展示 | 5 |  |  | 阳家勋
13 |  | 联邦学习问卷管理 | 问卷添加 |  |  |  | 阳家勋
14 |  |  | 问卷列表 |  |  |  | 阳家勋
15 |  |  | 问卷详细信息 |  |  |  | 阳家勋
16 |  |  | 客户端模型上传 |  |  |  | 阳家勋
17 |  |  | 客户端模型聚合 |  |  |  | 阳家勋
18 |  |  | 训练效果树 |  |  |  | 阳家勋
19 |  |  | 我参与任务列表 |  |  |  | 阳家勋
20 |  |  | 我发布任务列表 |  |  |  | 阳家勋
21 |  | 普通问卷管理 | 问卷添加 |  |  |  | 阳家勋
22 |  |  | 问卷列表 |  |  |  | 阳家勋
23 |  |  | 问卷详细信息 |  |  |  | 阳家勋
24 |  |  | 问卷填写 |  |  |  | 阳家勋
25 |  |  | 问卷填写情况统计 |  |  |  | 阳家勋
26 |  |  | 我参与问卷列表 |  |  |  | 阳家勋
27 |  |  | 我发布问卷列表 |  |  |  | 阳家勋
28 |  | 我的信息 | 用户信息查询 |  |  |  | 阳家勋
29 |  |  | 用户历史收益查询 |  |  |  | 阳家勋
30 | 路演 | 调研 | 整理一下各种医学疾病，以及其需要的隐私数据的内容，整理成表格的形式，在路演的时候进行背景展示 | 1 |  |  | 刘家祥
31 |  |  | 整理一下心理健康检测的内容，以及其所需要的隐私数据的内容，要求如上 | 0.5 |  |  | 刘家祥
32 |  |  | 整理一下在跨组织的联邦学习中，缺少的用户隐私数据的内容，并整理成表格，用以支撑项目的价值 | 0.5 |  |  | 刘家祥
33 |  | PPT | ppt内容优化、设计 | 1 |  |  | 魏秋亚
34 |  | 文档 | 内容优化、设计 | 1 |  |  | 王宵/刘家祥
35 |  | 演讲稿 | 用于讲解ppt内容 | 1 |  |  | 张瑞元/魏秋亚/刘家祥
36 |  | 路演视频 | 拍摄一个mv视频：一个医生/科研人员在做调研的时候需要某些用户的隐私数据 -> 患者皱眉不想要分享 -> 使用白泽问卷进行收集 -> 训练达到预期效果 -> 医生和患者都满意了 | 1 |  |  | 魏秋亚
37 |  | 软件使用视频 | 介绍软件如何发布一个联邦学习问卷 | 2 |  |  | 魏秋亚
38 |  |  | 介绍软件怎么参与一个联邦学习任务并进行收益 |  |  |  | 魏秋亚
39 |  | 核心概念介绍 | 介绍同态加密算法，消除用户心理障碍 * |  |  |  | 魏秋亚
40 | 前端 | 模型展示 | 更多模型列表界面 | 2.5 |  |  | 张瑞元
41 |  |  | 手写数字识别模型展示界面 |  |  |  | 张瑞元
42 |  |  | 水果新鲜度检测模型展示界面 |  |  |  | 张瑞元
43 |  |  | 手势识别展示界面 |  |  |  | 张瑞元
44 |  |  | 猫狗分类模型界面 |  |  |  | 张瑞元
45 |  |  | 目标检测模型界面 |  |  |  | 张瑞元
46 |  |  | 未来宝宝长相检测界面 |  |  |  | 张瑞元
47 |  | 问卷展示 | 更多问卷列表界面（从更多xxx点击） | 1 |  |  | 张瑞元
48 |  |  | 问卷搜索列表（从搜索按钮点击进去） |  |  |  | 张瑞元
49 |  |  | 填写联邦学习问卷 |  |  |  | 张瑞元
50 |  |  | 填写普通问卷 |  |  |  | 张瑞元
51 |  | 导引页 | 欢迎页 | 1 |  |  | 张瑞元
52 |  | 创建普通问卷 | 填写问卷的基本信息 |  |  |  | 张瑞元
53 |  |  | 创建问卷界面 |  |  |  | 张瑞元
54 |  |  | 题型分类界面 |  |  |  | 张瑞元
55 |  |  | 填空题实现 |  |  |  | 张瑞元
56 |  |  | 图片上传题实现 |  |  |  | 张瑞元
57 |  |  | 设置问卷 |  |  |  | 张瑞元
58 |  |  | 编辑问卷（从我发布的问卷中点击进去） |  |  |  | 张瑞元
59 |  |  | 填写问卷 |  |  |  | 张瑞元
60 |  | 我的问卷 | 我发布的 我填写的 列表 | 1 |  |  | 张瑞元
61 |  | 我的任务 | 我发布的 我填写的 列表 |  |  |  | 张瑞元
62 |  | 我的 | 我的信息 |  |  |  | 张瑞元
63 |  |  | 我的白泽星规则 |  |  |  | 张瑞元
64 |  |  | 我的白泽星明细 |  |  |  | 张瑞元
65 |  |  | 我的收藏 |  |  |  | 张瑞元
66 |  | 后台实现 | 联邦学习问卷创建 | 1 |  |  | 张瑞元
67 |  | 参与联邦学习任务 |  | 1 |  |  | 张瑞元

## 日历
日历
2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
|  |  | 研发联调 |  | 研发联调 | 产品检查
2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07
| 文档、ppt、视频检查 | 演讲稿检查 |  | 交通 | 决赛！！！